## Tabelle1
SEBSTFAHRENDES MOTORAD MIT ARDUINO
Projektarbeit
Junjie Lyu | Projektarbeit start: | 2021-09-01
junjie.lyu@stud.hshl.de | Kalender Woche: | 1 |  |  | 2021-08-30 | [6 empty] | 2021-09-06 | [6 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20
 | time axis 2021-08-30 to 2021-12-26
Task | Prozess | Start | End | Arbeitstag | time axis 2021-08-30 to 2021-12-26
Vorbereitung
Arduino Engineering Kit | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-08-30: 0; 2021-08-31: 0
Ziel und Anforderung | 100% | 2021-09-03 | 2021-09-05 | 3
Software installieren | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1
Projekt Überblick | 100% | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1
Konzept und Komponenten
Ultraschallsensor | 100% | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3
Encoders | 100% | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 3
PWM | 100% | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 3
H-Bridge | 100% | 2021-09-17 | 2021-09-19 | 3
DC Motor | 100% | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 3
Servomotor | 105% | 2021-09-23 | 2021-09-25 | 3
Trägheitsmesseinheit(IMU) | 100% | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 3
12 C Kommunikation | 100% | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 3
Interrupts | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 3
Lipo-Batterien | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 3
Modellfahrzeug und Simulation
Aufbau des Systems | 100% | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 1
Identifikation der Regelstrecke | 100% | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 1
Wahl des Reglers | 100% | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
Simulation des Reglers | 100% | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 1
Ausgleichen am Ort
Simulink-Modul für Komponenten erstellen | 100% | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2
Realisierung des Reglers | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1
Hinzufügen von Failsafe-Funktionen | 100% | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2
Validierung des Reglers | 50% | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 5
Balancieren mit gerader Bewegung
Simulink-Modul erstellen | 0% | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 3
testen | 0% | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 3
Balancieren mit mit Lenkung
Simulink-Modul erstellen | 0% | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2
Ausführen von koordinierten Wendemanövern | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-06 | 7
testen und Viedeo machen | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 3
Ausarbeit mit Latex verfassen
Einleitung | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-14 | 5
Hauptteil | 0% | 2021-11-15 | 2021-12-05 | 21
Abschluss | 0% | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 10
Zusammenfassung | 0% | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 5