## Tabelle1
Systemtest Projekt: Projekt: MPS_2022_23_Station 3 Hochschule Hamm-Lippstadt Frederik Markman, Henning Lütkemeier Anforderungen in kurzen, knackigen, einfachen Sätzen so formulieren, dass Sie später auch nachprüfbar/testbar sind!
Akzeptiert
Abgelehnt
Akzeptiert mit Einschr.
offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Status
001 | I | 1 | Komponententest
002 | A |  | Die bestehende Verdrahtung der Anlage überprüfen. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
003 | A |  | Kommunikation zu Parallel-Roboter Quattro s650H und SPS herstellen. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
004 | A |  | Initialisierung der Peripheriemodule überprüfen. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
005 | A |  | Funktionsprüfung des Montageprozesses durchführen. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
006 | I | 2 | Optimierung Anlagenaufbau
007 | A |  | Beschriftung der Anlagenkomponenten anfertigen. | FM, HL | 2022-10-15 | Ausstehend
008 | A |  | Roboter für Montageprozess korrekt positionieren. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
009 | A |  | Tischaufbau für SPS und HMI Touchpanel verdrahten. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
010 | A |  | Kameraposition ändern, sodass der Montageprozess erkannt wird. ( ggf. Montage Lichtblenden) | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
011 | I | 3 | Software / Werkzeuge
012 | A |  | Kamera in ACE Software einbinden. | FM, HL | 2022-10-15 | Ausstehend
013 | A |  | Implementierung der Kamerasoftware. | FM, HL | 2022-10-15 | Ausstehend
014 | A |  | Testen der Senitivität der Kamera. | FM, HL | 2022-10-15 | Ausstehend
015 | A |  | Verknüpfung der Kamera mit dem Montageprozess. | FM, HL | 2022-10-15 | Ausstehend
016 | I | 4 | Dokumentation
017 | A |  | Verdrahtungs- und Pinbelegungs Plan anlegen. |  |  | z.T.
018 | A |  | Vorhandener Wiki-Artikel mit den durchgeführten Änderungen ergänzen. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
019 | A |  | Es sind wöchentliche Tätigkeitsbericht anzufertigen. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
020 | A |  | Dokumentation von der Einbindung der Kamera. | FM, HL | 2022-10-15 | Ausstehend
021 | A |  | Wiki Anleitung zur Bedienung des Omron Roboters erweitern. | FM, HL | 2022-10-15 | z.T.
022 | A |  | Änderungen der Anlage im Wiki-Artikel müssen nachvollziehbar sein. | FM, HL | 2022-10-15 | i.O.
023 | I | 6 | Sicherheit
024 | A |  | Die Anlage muss auf Sicherheit und korrekten Ablauf getestet werden. | FM, HL | 2022-10-15 | z.T.