## Tabelle1
Baukasten-Automatisierung Aufgabenliste mit detaillierten Arbeitsergebnissen Prof. Dr.-Ing. Göbel Die beschriebenen Aufgabenpakete können sich selbstverständlich durch neue Erkenntnisse während der Bearbeitung ändern. Diese Änderungen sind mit mir dann abzustimmen und in dieser Liste zu vermerken/ergänzen/etc.
offen
In Arbeit
erledigt
Zeilennr. | Thema | Schritt | Arbeitsergebnis Zu allen Punkten gehört mindestens eine kurze Erläuterung! | Kommentare/Fragen/Bemerkungen | Relativer Hyperlink | Status | Kommentar | Qualitiät (1-10) | Erfüllungsgrad (1-10) | Dokumentaion (1-10)
1 | Zusammenstellung | Anforderungsdefinition | Anforderungsliste | siehe Vorlage (Göbel); eigene Vorlage genutzt |  | erledigt
2 |  | Recherche | Übersicht verfügbarer Teile, Firmen,… |  |  | erledigt
3 |  | Konzeption eines Aufbaus mit 1. Beispielaufgabe | Brainstorming und Auswahl einer Handhabungsaufgabe |  |  | erledigt
|  |  | Skizze |  |  | erledigt
4 |  | Konzeption der Ansteuerung (1. Beispielaufgabe) | Skizze/Programmablaufplan |  |  | offen
|  |  | Liste an E-Bauteilen |  |  | In Arbeit
5 |  | Einkauf Grundkomponenten | Liste an Komponenten |  |  | erledigt
|  |  | Angebote |  |  | erledigt
|  |  | Bestellung (ggf.) |  |  | In Arbeit
6 | 1. Beispielaufgabe | Detailkonzept | Zeichnung/Mechanischer Aufbau |  |  | offen | Bestellung der ersten Komponenten stand im Fokus des Praktikums
|  |  | elektrischer/pneumatischer Schaltplan |  |  | offen | Bestellung der ersten Komponenten stand im Fokus des Praktikums
|  |  | Aufbauanleitung |  |  | offen | Bestellung der ersten Komponenten stand im Fokus des Praktikums
7 | Dokumentation 2016 | HSHL-Wiki-Eintrag | nachhaltige Dokumentation | Wiki-Eintragsseite Anlegen? |  | In Arbeit
|  | Präsentation | Zwischen-Report |  |  | erledigt
|  |  | Abschluss-Report |  |  | erledigt
8 | "Weiterführende Aufgaben" | Einkauf zusätzlicher Bauteile | Angebote |  |  | offen | Ergänzug für Folgesemster
| (Folgende Semester, Detaillierung von Aufbauten) |  | Bestellung (ggf.) |  |  | offen | Ergänzug für Folgesemster
Note on A6: Prof. Dr. Göbel, Mirek: Sicherstellung, dass die Tabelle nicht falsch umsortiert wird