## Tabelle1
Nr.: | Aufgaben- beschreibung | Timeline | [7 empty] | Zeitraum | Dauer
|  | 30.09.16 - 15.10.16 | 16.10.16 - 31.10.16 | 01.11.16 - 15.11.16 | 16.11.16 - 30.11.16 | 01.12.16 - 15.12.16 | 16.12.16 - 31.12.16 | 01.01.17 - 13.01.17 | 14.01.17 - 20.01.17
1 | Vorbereitung und Einführung | [8 empty] | 30.09.16 - 25.10.16 | ca. 3 ½ Wochen
2 | Programmierung | [8 empty] | 26.10.16 - 14.12.16 | ca. 7 Wochen
3 | Optimierung | [8 empty] | 04.12.16 - 25.12.16 | ca. 3 Wochen
4 | Dokumentation und Auswertung | [8 empty] | 17.12.16 - 13.01.17 | ca. 4 Wochen
5 | Nachbereitung | [8 empty] | 14.01.17 - 20.01.17 | ca. 1 Woche